附件1

柳江区2018年大气污染防治重点任务清单

| 序号 | 重 点 任 务 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进全区产业结构调整。严格执行符合区域功能定位和自治区、柳州市要求的产业准入目录，严格执行高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标，严格控制“两高”项目建设，实行新（改、扩）建项目产能等量或减量置换。严格控制产能过剩行业新增产能，制定年度化解过剩产能目标任务和工作方案，完成上级下达的目标任务。 | 区发改局 | 区科工贸局 区国土局 区环保局 | 长期 |
| 2 | 推进全区能源结构调整。加强煤炭消费控制措施，削减煤炭消费需求，制定年度煤炭消费总量削减目标。重点围绕高耗能行业推行能耗在线实时监测及能效对标；新增耗煤项目实施减量替代，实行清单式管理。推动产业用气和工业园区用气，推进重点企业直供气模式和分布式能源建设，提高钢铁、化工、建材等重点高耗能行业、城市公共交通系统以及重型卡车等长途运输工具的天然气应用率。加快推进全区天然气加气站及管道建设。 | 区发改局 | 区科工贸局 区交通局 区住建局 | 长期 |
| 3 | 2018年新增煤炭消费量控制在自治区下达任务之内；2018年天然气在一次能源结构占比较上年提升。 | 区发改局 | 区科工贸局 | 2018.12.31 |
| 4 | 督促企业充分发挥清洁生产技术应用的主体作用，积极采用先进适用技术实施清洁生产技术改造，提升企业技术水平和核心竞争力，从源头预防和减少污染物产生 | 区科工贸局 | 区发改局 区环保局 | 长期 |
| 5 | 2018年底前应当实施强制性清洁生产企业通过评估或验收的比例≥70%。 | 区环保局 | 区科工贸局 | 2018.12.31 |
| 6 | 落实淘汰落后产能政策。严格按照国家发布的工业行业淘汰落后生产工艺装备、产品指导目录和产业结构调整指导目录，按期完成国家、自治区和柳州市下达的淘汰任务。 | 区科工贸局 | 区发改局 区环保局 区工商质监局 区安监局 | 长期 |
| 7 | 优化调整产业布局，认真落实大气污染防治政策，积极推进节能环保产业发展，鼓励外资进入我区节能环保领域，加快环保技术装备、产品的创新开发与产业化应用。 | 区科工贸局 | 区发改局 区环保局 区财政局 | 长期 |
| 8 | 对能耗高、排放大的工业企业，推动企业整体或部分重污染工序向有资源优势、环境容量允许的地区转移或退城进园，实现装备升级、产品上档次、节能环保上水平；对不符合产业政策要求的落后产能和“僵尸企业”，以及环境风险、安全隐患突出而又无法搬迁或转型的企业，实施关停。 | 区科工贸局 | 区发改局 区国土局 区环保局 | 长期 |
| 9 | 继续推进继续加快推进天天乐和花红药业公司的入园工作，在2018年完成前期调研工作。 | 区科工贸局 | 区发改局 区国土局 区环保局 | 2018.12.31 |
| 10 | 加快全区建成区10蒸吨/时及以下燃煤小锅炉整治，城市建成区禁止新建容量10蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。2018年年底，完成城市建成区80%淘汰10 吨/小时及以下燃煤锅炉（医院、学校需保留的除外）。规划实施新兴工业园区周边现役燃煤发电机组实施热电联产供热改造，推动集中供热、供电。 | 区科工贸局 | 开发区管委 区工商质监局 区环保局 | 长期 |
| 11 | 加强高污染燃料禁燃区管理。在高污染燃料禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、工业窑炉、炉灶等燃烧设施，重点控制区内2018年12月31日前停用所有高污染燃料设施，改用天然气、液化石油气、电或者其它清洁能源。 加快推进全区高污染燃料禁燃区划定工作，需于2018年9月底前报市环境保护局备案。根据《柳州市人民政府关于划定柳州市高污染燃料禁燃区的通告》（柳政规〔2017〕22号）的要求，高污染燃料禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、工业窑炉、炉灶等燃烧设施，重点控制区内2018年12月31日前停用所有高污染燃料设施，改用天然气、液化石油气、电或者其它清洁能源。严格按照区人民政府划定的高污染禁燃区的有关规定进行管理 | 区环保局 | 开发区管委 区科工贸局 区工商质监局 | 2018.12.31 |
| 12 | 推进重点行业企业污染治理，确保稳定达标排放。深化水泥、有色冶炼等行业烟气污染治理，对脱硫设施实施升级改造，露天原料场实施封闭，原料转运设施建设封闭皮带通廊；对水泥企业水泥窑、粉磨设备（粉磨站）除尘系统实施提升改造，进行原料堆场密闭化、原料高效输送改造、厂区道路硬化及保洁，实现生产、运输、装卸等各个环节粉尘无组织排放的有效控制。推广糖厂蔗渣燃料锅炉清洁燃烧和烟气污染控制新技术。 | 区环保局 | 区科工贸局 区工商质监局 | 长期 |
| 13 | 2018年底前完成柳江区恒泰食品有限公司锅炉除尘升级改造。 | 区环保局 | 区科工贸局 | 2018.12.31 |
| 14 | 开展重点行业挥发性有机物污染源筛查、监测，建立排污单位名录，确定排放基数。推进重点排污单位安装、使用VOCs自动监控设备，并与环保部门联网，提升VOCs环保监管能力，加强工业园区VOCS监测监控；根据自治区要求开展重点行业VOCS专项检查监测。建立工业企业有机溶剂使用量申报与核查制度。加大VOCs排放重点行业清洁生产和VOCs的污染治理力度。深入推进油品储运销油气回收治理，新建加油站、油库以及新购油罐车，均须同步配套油气回收治理设施。 | 区环保局 | 开发区管委 区发改局 区科工贸局 区公安局 区交通局 区工商质监局 | 长期 |
| 15 | 建立覆盖所有固定源的企业排污许可制，完成2018年排污许可证核发工作。 | 区环保局 |  | 2018.12.31 |
| 16 | 严格环境监督执法，对无证排污的实施停产整治，情节严重的，报经有批准权的政府批准后，责令停业、关闭；对不按证排污的，依法处罚。全面实行工业污染源清单制管理模式，开展全区工业企业污染物达标情况的排查评估，梳理和编制本辖区涉气排放企业清单，公布未达标工业污染源名单，对问题突出或不能稳定达标的企业实施挂牌督办、限期整改，并纳入企业信用体系。 | 区环保局 | 开发区管委 | 长期 |
| 17 | 2018年7月底前完成全区涉气排放企业排查。 | 区环保局 | 开发区管委 | 2018.7.31 |
| 18 | 开展“散乱污”企业（作坊）集中整治。建立企业清单，制订专项整治方案，明确整治措施和整治时限，分类施治。重点对全区范围内砖瓦、木材加工、油漆喷涂行业进行集中整治，依法关闭一批，规范整改一批，调迁入园一批；5月底前完成排查摸底，10月底前完成清理整顿。 | 区环保局 | 开发区委 区科工贸局 区国土局 区公安局 区城管执法局 区安监局 区工商质监局 区工商质监局 市供电局 各镇人民政府 | 阶段性 时间节点 |
| 19 | 全区重点排污单位全部完成自动监测设备建设并与环保部门联网。加强第三方运维单位监管，确保自动监控数据准确可信。 | 区环保局 | 开发区管委 | 2018.12.31 |
| 20 | 严格执行国家机动车污染物排放标准，严把外地转入车辆审查关，继续推进老旧车淘汰。加强机动车尾气排放检测监管，严格车辆注销管理，严厉查处驾驶已达报废标准机动车上道路行驶交通违法行为。 | 区环保局 区公安局 | 区交通局 | 长期 |
| 21 | 优化城市道路通行条件，严控重型柴油车进城。 | 区公安局 | 区交通局 | 长期 |
| 22 | 加强道路执法检查，查处机动车冒黑烟和超标排放行为。 | 区环保局 | 区公安局 | 长期 |
| 23 | 开展城区机动车拥堵路段排查，对经常发生拥堵的路段要制定疏导管理通行措施，合理组织车流，科学安排路线，提高机动车平均通行速度，减少机动车怠速运行尾气排放。 | 区公安局 | 区住建局 区交通局 区发改局 | 长期 |
| 24 | 全面推广车用尿素，2018年底前全区各加油站点（包括高速加油站）全面销售符合产品质量要求的车用尿素，保证柴油车辆尾气处理系统的尿素需求。 | 区工商质监局 | 区环保局 | 长期 |
| 25 | 2018年底前，启动市政柴油车辆的淘汰工作，有条件的市政车辆须逐步替换为新能源汽车。 | 区交通运输局 区城管执法局 区住建局 区公安局 区环保局 | 区财政局 | 阶段性 时间节点 |
| 26 | 启动制定2020年底市区环路以内全面禁止柴油货车通行的方案相关工作。 | 区公安局 | 区环保局 区交通局 | 2018.12.31 |
| 27 | 加强全区机动车污染监督管理能力建设，完善机动车排污监控平台。 | 区环保局 | 区发改局 | 长期 |
| 28 | 加强机动车环保检测机构的监管，规范机动车环保检测，推动建立检测/维护（I/M）制度，严厉查处检测机构弄虚作假为环保不合格车辆出具合格报告的行为。 | 区环保局 | 区公安局 区工商质监局 区交通局 | 长期 |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 | 加强加油站销售油品质量的检查，依法查处销售不合格油品行为，确保供应符合国家标准要求的车用汽、柴油。 | 区工商质监局 | 区环保局 | 长期 |
| 31 | 强化重点企业货运车辆油品质量检测，凡涉及大宗原材料及产品运输的重点用车企业，要建立企业货运车辆油品抽检制度，对承担企业原材料、物料、产品等运输任务车辆的油品质量和尿素使用情况进行例行抽检。 | 区工商质监局 | 区发改局 区交通局 区环保局 | 长期 |
| 32 | 加强非道路移动机械和船舶污染管控。按照国家要求按时段实施非道路移动机械用柴油机排放标准，严控不达标机械的销售和采购。开展非道路移动机械和船舶污染源调查摸底工作，建立全区非道路移动机械和船舶大气污染控制管理台账，推动非道路移动机械和船舶污染防治，对非道路移动机械和船舶开展检查，依法处罚违法行为。加强非道路移动机械用油品的供应保障和监督执法。 | 区环保局 | 区交通局 区住建局 区城管执法局 区海事局 区工商质监局 区农机局 区水利局 | 长期 |
| 33 | 2018年底前划定柳州市禁止使用高排放非道路移动机械区域。 | 区环保局 |  | 2018.12.31 |
| 34 | 加强船用低硫燃油的供应保障和推广使用力度，内河航运船舶全面推广使用符合标准的普通柴油。 | 市商务委 | 区海事局 区交通局 区发改局 区环保局 区工商质监局 区水利局 | 长期 |
| 35 | 按照《柳州市区2018年环境空气质量提升预警响应工作方案》的要求，全面开展预警响应工作，严格落实各项响应措施，实现扬尘综合整治的常态化、规范化、制度化，推进扬尘污染联防联控长效机制建立。参照市区响应措施组织开展区域大气污染防治工作，改善辖区环境空气质量。 | 区大气联席办 | 各镇政府 区城管执法局 区住建局 区科工贸局 区环保局 区交通局 区公安局 区国土局 区安监局 | 2019.3.31 |
| 36 | 要对本辖区各类建筑工地、物料堆场、渣土场、扬尘重点路段等扬尘场地进行全面排查摸底，建立扬尘场地清单和监管责任清单，明确责任部门或单位，实施集中攻坚治理。 | 区城管执法局 | 各镇政府、新区管委 区住建局 区国土局 | 长期 |
| 37 | 推进建筑施工企业安全文明施工标准化，强化施工扬尘的防范和整治，所有建筑工地应全面设置封闭式围挡，裸露土方和堆放物料必须实施覆盖，工地出入口、场内道路实施硬化并及时清洗，工地出入口设置车辆冲洗平台确保车辆洁净后上路，土方施工实行湿法作业，禁止施工现场搅拌混凝土和砂浆。对不按相关要求落实扬尘防治措施的工地视情况责令限期整改或停工整顿。重新合理规划市区预拌混凝土企业布点，加强对生产和运输过程的扬尘治理，提升柳州市预拌混凝土行业的整体水平。 | 区住建局 | 各镇政府、 区城管执法局 | 长期 |
| 38 | 开展建筑垃圾治理试点工作，提升建筑垃圾全过程管理水平。 | 区城管执法局 | 区住建局 | 阶段性 时间节点 |
| 39 | 严格规范渣土、石料、混凝土等物料运输车辆管理，防止运输过程中出现撒漏，采取密闭运输、安装定位系统，按规定时间及路线运输并在指定地点消纳处置，严厉查处违法违规行为。开展渣土车等物料运输车辆的清理整顿，清理无牌照、无资质的运输车辆。全面清理清洗城市区域主次干道及城乡结合部道路积土积尘，实行定期清扫、定时洒水制度，污染严重路段要采取高压冲洗等方式彻底清理路面污染物；对乡村土路与交通主次干道结合部实施硬化处理，防止泥土粘带。城区道路施工要严格落实洒水、喷雾等湿式作业措施，及时回填开挖路面。 | 区城管执法局 | 各县（区）政府、新区管委 区住建局 区交通局 市农机局 | 长期 |
| 40 | 所有露天堆场、散货码头、大货车停车场等地面须硬化处理,划分道路界限,配置清洗设备,及时清除散落物料、清洗道路;矿石、煤炭码头堆场应设置防风围挡、覆盖防尘网、洒水喷淋等设施，卸料部位采取收尘或喷淋等抑尘措施，防控物料装卸、堆放、运输过程中的粉尘污染；建筑垃圾、渣土堆场应采取围挡、覆盖等措施。 | 区城管执法局 区环保局 区住建局 区国土局 区交通局 | 各镇政府 | 长期 |
| 41 | 城市建成区的餐饮服务经营场所全部使用燃气、电等清洁能源，或安装高效油烟净化设施；开展城区露天烧烤摊点的集中整治，在露天烧烤中大力推广无烟烧烤设备，全面取缔造成污染的露天烧烤，实现“合理布局、集中管控”。 | 区城管执法局 区环保局 | 区药监局 区工商质监局 | 长期 |
| 42 | 全面推广秸秆还田、秸秆制肥、秸秆饲料化、秸秆能源化等综合利用模式，加快建立秸秆收运体系。开展农作物秸秆综合利用示范工作，加快推进建成2018年柳江区乡镇秸秆综合利用示范点，开展农作物秸秆综合利用示范工作。 | 区农业局 | 各镇政府 | 阶段性 时间节点 |
| 43 | 加强秸秆禁烧管控，建立网格化监管机制，落实市、县、乡、村四级责任体系，加大巡查和执法检查力度，严厉查处露天焚烧秸秆行为。强化秸秆禁烧宣传教育，广泛宣传秸秆禁烧和综合利用的意义，普及秸秆综合利用知识和技术，转变群众焚烧秸秆的旧观念、旧习惯，使不烧秸秆成为广大群众的自觉行动。 | 区农业局 | 各镇政府 区环保局 | 长期 |
| 44 | 严格执行《广西乡村清洁条例》，加强城市建成区及周边区域露天焚烧生活垃圾、枯枝落叶监管，及时清运农村生活垃圾，大力推行垃圾分类收集处理。 | 区城管执法局 区住建局 | 各镇政府 区乡村办 | 长期 |
| 45 | 加强对销售和燃放烟花爆竹的管理，制定烟花爆竹禁燃放限放严控方案，划定烟花爆竹禁售、禁放区域，建立禁限放的常态化管理机制。广泛开展禁燃禁放烟花爆竹的宣传教育，引导广大群众以不燃放烟花爆竹的实际行动参与大气污染防治。 | 区环保局 区安监局 区公安局 区城管执法局 区教育局 | 各镇政府 | 长期 |
| 46 | 启动城区全面禁止燃放烟花爆竹的论证工作。 | 区环保局 | 区安监局 | 2018.12.31 |
| 47 | 修订、完善本级重污染天气应急预案，按照重污染天气响应级别因地制宜制定应急减排措施。 | 区环保局 | 区科工贸局 区公安局 区住建局 区城管执法局 各镇政府 | 2018.8.31 |
| 48 | 推进大气污染防治年度重点工程项目建设。 | 区环保局 |  | 2018.12.31 |
| 49 | 2018年9月底前制定企业应急减排（停产、限产或错峰生产）清单。 | 区环保局 区科工贸局 |  | 2018.9.30 |
| 50 | 深化区域大气污染联防联控工作机制，加强市、县大气污染联防联控及重污染应急预警联动。加强空气质量会商研判和预警，完善环保、气象部门联合会商预报机制，做好污染过程监测预报预警技术服务,为大气污染治理和重污染天气应对决策提供技术支撑。 | 区环保局 | 区气象局 | 长期 |
| 51 | 加大对城市道路机械化清洁设施配备及运行、市级环境空气自动站建设、城市建成区网格化在线监控系统、机动车尾气排放遥感监测系统建设及运行、机动车排气监测抽检、农业秸秆综合利用等大气污染防治监管能力建设项目的资金投入，确保相关工作顺利开展。 | 区财政局 | 各镇政府 | 长期 |
| 52 | 加大宣传引导，通过各类媒体宣传污染防治攻坚战的重大意义、目标任务和主要措施，在辖区主要媒体开设污染防治攻坚战专栏，引导全民参与。 | 区委宣传部 | 区环保局 | 长期 |
| 53 | 加大环境信息公开力度，定期发布城区月度空气质量改善目标完成情况，通报大气污染防治工作进展成效及空气质量排名。督促重点排污企业落实环境信息公开制度，建立污染有奖举报制度，鼓励公众对环境违法行为进行监督。 | 区环保局 |  | 长期 |
| 54 | 强化责任落实和执法督察，严格考核问责。开展常态化检查督导，定期进行工作进度调度。对重点工作推进缓慢、环境空气质量改善程度达不到时序要求、重污染天气应对不力的单位进行约谈，对工作责任不落实、未完成年度目标任务并导致全区不能完成空气质量改善目标的单位，将按有关规定对党政主要领导实施问责。 | 区政府督查室 区环保局 |  | 长期 |
| 注：1.各牵头单位负责重点任务的安排部署、组织实施和督导落实，确保年度目标任务完成。各镇政府、相关部门重点工作任务完成情况纳入本级重点工作指标及全区大气污染防治工作考核范畴。 2.各镇政府、各部门具体负责相关重点任务的落实。 3.牵头、责任单位由于机构改革职能调整、合并的，相关责任由职能调整、合并后的单位承担。 |  |  |  |  |