{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":21,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,18],[1,9,1,15],[2,0,5,0],[2,1,5,1],[2,2,5,2],[2,3,5,3],[2,4,5,4],[2,5,5,5],[2,6,5,6],[2,7,2,12],[2,13,5,13],[2,14,5,14],[2,15,2,20],[3,7,4,9],[3,10,4,12],[3,15,3,17],[3,18,3,20],[13,0,13,1]]}
["2020年柳江区农村危房改造其他贫困户（边缘户）危房改造任务进度表"]
["填报单位：柳州市柳江区住房和城乡建设局",{"$nulls":6},"填报人：罗敏",null,"联系电话：7217051",{"$nulls":7},"填报时间：2020.7.30"]
["序号","乡镇","总任务数","边缘户","其他贫困户","开工率","开工户数=①+②","开工情况",{"$nulls":5},"竣工率","竣工户数=①+②","竣工情况"]
[{"$nulls":7},"边缘户",null,null,"其他贫困户",{"$nulls":4},"边缘户",null,null,"其他贫困户"]
[]
[{"$nulls":7},"小计①","新建","维修加固","小计②","新建","维修加固",null,null,"小计\n①","新建","维修加固","小计\n②","新建","维修加固"]
[1,"穿山",17,2,15,{"$f":"G7/C7","v":{"v":1,"d":"100%"}},17,{"$f":"I7+J7","v":2},2,0,15,15,0,{"$f":"O7/C7","v":{"v":1,"d":"100%"}},{"$f":"P7+S7","v":17},{"$f":"Q7+R7","v":2},2,0,15,15,0]
[2,"土博",37,19,18,{"$f":"G8/C8","v":{"v":1,"d":"100%"}},37,19,19,0,18,18,0,{"$f":"O8/C8","v":{"v":1,"d":"100%"}},{"$f":"P8+S8","v":37},19,19,0,18,18,0]
[3,"百朋",26,3,23,{"$f":"G9/C9","v":{"v":1,"d":"100%"}},26,3,0,3,23,17,6,{"$f":"O9/C9","v":{"v":1,"d":"100%"}},26,3,0,3,20,17,6]
[4,"进德",6,2,4,{"v":1,"d":"100%"},6,2,2,0,4,0,4,{"v":1,"d":"100%"},6,2,2,0,4,0,4]
[5,"成团",3,3,0,{"v":1,"d":"100%"},3,3,1,2,0,0,0,{"v":1,"d":"100%"},{"$f":"P11+S11","v":3},3,1,2,0,0,0]
[6,"三都",2,0,2,{"v":1,"d":"100%"},2,0,0,0,2,0,2,{"v":1,"d":"100%"},2,0,0,0,2,0,2]
[7,"里高",3,0,3,{"v":1,"d":"100%"},3,0,0,0,3,3,0,{"v":1,"d":"100%"},3,0,0,0,3,3,0]
["合计",null,{"$f":"SUM(C7:C13)","v":94},{"$f":"SUM(D7:D13)","v":29},{"$f":"SUM(E7:E13)","v":65},{"v":1,"d":"100%"},{"$f":"SUM(G7:G13)","v":94},29,24,5,65,53,12,{"v":1,"d":"100%"},{"$f":"SUM(O7:O13)","v":94},{"$f":"SUM(P7:P13)","v":29},24,5,65,53,12]